План-график первоочередных мер по введению ФГОС начального общего образования

| Этап | Содержание работы | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и обсуждение материалов, связанных с введением ФГОС начального общего образования | Таланова Т.Н., Рудакова А.С. | 11.01.2011- 25.03 2011 |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Рудакова А.С. | 24.03.2011 |
| 3 | Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | Таланова Т.Н. | Июнь- август 2011 |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными характеристиками | Таланова Т.Н. | Август 2011 |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Рудакова А.С., Семёнова И.В. | Май 2011 |
| 6 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат | Герасименко Т.А. | Август 2011 |
| 7 | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей внеурочную деятельность обучающихся | Стовбун Е.Н., Семёнова И.В. | Апрель 2011 |
| 8 | Разработка системы методического сопровождения введения ФГОС | Рудакова А.С., Семёнова И.В. | 2011-2012 |

| 9 | Обеспечение кадровых, материально- технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. | Стовбун Е.Н. | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка образовательной программы, учебного плана и рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. | Стовбун Е.Н. | Август 2011 |
| 11 | Составление нового типа расписания в соответствии с требованиями ФГОС. | Стовбун Е.Н., Семёнова И.В. | Август 2011 |