**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия№1 г.Сочи**

**Методический совет МОБУ гимназии №1**

***ФГОС – 5 классы***

**Утверждена,**

**Директор гимназии №1**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.И.Латиева**

« 05» февраля 2015г.

**Дорожная карта**

**по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования при введении ФГОС в 5-х классах в 2015\2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный** |
| **I. Нормативное обеспечение введения**  **ФГОС в 5-х классах** | 1. Принятие решения управляющим советом, попечительским советом о введении в 5-х классах гимназии №1 ФГОС в 5-х классах | Февраль 2015 | Э.И.Латиева |
| 2. Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии №1 | Май 2015г. | Э.И.Латиева |
| 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы гимназии №1для 5-х классов | Апрель 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 4. Утверждение основной образовательной программы гимназии №1для 5-х классов | Май 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 5. Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии №1 требованиям ФГОС в 5-х классах | Июнь 2015Г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников гимназии №1, работающих в 5-х классах в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Июнь 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в 5-х классах | Февраль 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 5-х классов в соответствии с ФГОС основного общего образования | Март 2015г. | Т.Н.Таланова  Руководители МО |
| 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры гимназии №1с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса в5-х классах (положений об информационно-библиотечном центре, учебном кабинете .) | Март 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 10. Разработка для 5-х классов:  — образовательных программ;  — учебного плана;  — рабочих программ учебных предметов, курсов;  — годового календарного учебного графика. | Апрель 2015г.  Апрель 2015г.  Июль 2015г.  Август 2015г. | Т.Н.Таланова  Методический совет  Руководители МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — положения о внеурочной деятельности обучающихся;  — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Апрель 2015г.  Июнь 2015г. |  |
| **II. Финансовое обеспечение введения**  **ФГОС в 5-х классах** | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 5-х классов и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Июнь 2015г. | Э.И.Латиева  Т.А.Герасименко |
| 2.  Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников в 5-х классах гимназии №1, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2015г. | Э.И.Латиева  Т.А.Герасименко |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками гимназии №1, работающими в 5-х классах | Август 2015г. | Э.И.Латиева |
| **III. Организационное обеспечение введения**  **ФГОС в 5-х классах** | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса в 5-х классах, организационных структур гимназии №1по подготовке и введению ФГОС в 5-х классах | Август 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса в 5-х классах гимназии №1 | Май 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 5-х классов гимназии №1и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности пятиклассников | Май-август 2015г. | Э.И.Латиева  Л.В.Чернова |
| 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся в 5-х классах и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности в 5-х классах | Март-апрель 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 5. Привлечение управляющего совета и попечительского совета гимназии №1к проектированию основной образовательной программы в 5-х классах | Февраль-август 2015г. | Э.И.Латиева  Б.А.Тарасова  Ю.И.  Т.Н.Таланова |
| IV. Кадровое обеспечение введения  ФГОС в 5-х классах | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС в5-х классах гимназии №1 | Февраль 2015г. | Э.И.Латиева  Т.Н.Таланова |
| 2.  Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников гимназии №1 в связи с введением ФГОС в 5-х классах | Май 2015г. | Т.Д.Ишкуватова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Корректировка плана научно-методической работы в гимназии №1с ориентацией на проблемы введения ФГОС в 5-х классах | Август 2015г. | Т.Н.Таланова  Методический совет |
| **V. Информационное обеспечение введения ФГОС в 5-х классах** | 1. Размещение на сайте гимназии №1информационных материалов о введении ФГОС в 5-х классах | Январь и далее ежемесячно | Ю.Н.Баранова |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты в 5-х классах | Апрель и далее постоянно | Классные руководители 5-х классов |
| 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов в 5-х классах гимназии №1и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы в 5-х классах гимназии №1 | До августа 2015г. | Администрация, классные руководители, Управляющий совет гимназии №1 |
| 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС в 5-х классах гимназии №1 | Январь и далее постоянно | Э.И.Латиева |
| 5. Обеспечение публичной отчётности гимназии №1 о ходе и результатах введения ФГОС в 5-х классах | Постоянно | Э.И.Латиева |
| 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: | До августа 2015г. | Т.Н.Таланова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — по организации внеурочной деятельности обучающихся;  — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;  — по использованию интерактивных технологий  - по технологии исследовательской и проектной деятельности |  |  |
| **VI. Материально-техническое обеспечение введения**  **ФГОС в 5-х классах** | 1. Анализ материально-технического обеспечения гимназии №1введения и реализации ФГОС в 5-х классах | Апрель 2015г. | Э.И.Латиева  Р.В.Семенова |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии №1требованиям ФГОС в 5-х классах | Август 2015г. | Э.И.Латиева  Р.В.Семенова |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС в 5-х классах  - мебель  - оборудование | Август 2015г. | Р.В.Семенова |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 5-х классов противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии №1 | Постоянно | Р.В.Семенова |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС в 5-х классах | По отдельному плану | Т.Н.Таланова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра гимназии №1печатными и электронными образовательными ресурсами для 5-х классов | Август 2015г. | Веселова Л.А. |
| 7. Наличие доступа гимназии №1 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР). | Постоянно | Л.Н.Букина |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса в 5-х классах к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Л.Н.Букина |